## テンプレ
プロジェクト名：森永製品ネット販売システム開発プロジェクト プロジェクトマネージャ：岩永 一鷹 作成日：2014/05/07 チーム：ハイチュウ愛好会 作成者：岩永 一鷹
役割分担と所要期間の設定
作業No. | WBS | 作業形態 | 所要期間 （週） | 責任者 | 支援者 | 見積作業量 （週）

## 作業見積り1
プロジェクト名：森永製品ネット販売システム開発プロジェクト プロジェクトマネージャ：岩永 一鷹 作成日：2014/05/11 チーム：ハイチュウ愛好会 作成者：岩永 一鷹
役割分担と所要期間の設定
作業No. | WBS | 作業形態 | 所要期間 （週） | 責任者 作業量 | 支援者 作業量 | 見積作業量 （週）
A1 | 開発スケジュール 作成 | 固定 | 0.5 | 岩永 0.5 |  | 0.5
B1 | 要件定義書作成 | 固定 | 0.5 | 岩永 0.5 |  | 0.5
C1 | 機能設計書作成 | 固定 | 1 | 岩永 1.0 |  | 1
C2 | 画面遷移図作成 | 固定 | 0.5 | 岩永 0.5 |  | 0.5
C3 | DB設計書作成 | 固定 | 0.5 | 岩永 0.5 |  | 0.5
D1 | デザインの下書き 作成 | 固定 | 1 | 谷 0.7 | 石川 0.1 | 1
岩永 0.1
西山 0.1
E1 | データベース実装 | 固定 | 1 | 花岡 0.7 | 石川 0.1 | 1
岩永 0.1
西山 0.1
F1 | 商品検索機能実装 | 可変 | 1 | 石川 0.7 | 岩永 0.1 | 1
谷 0.1
花岡 0.1
F2 | 商品購入機能実装 | 可変 | 1 | 花岡 0.7 | 石川 0.1 | 1
谷 0.1
西山 0.1

## 作業見積り2
プロジェクト名：森永製品ネット販売システム開発プロジェクト プロジェクトマネージャ：岩永 一鷹 作成日：2014/05/11 チーム：ハイチュウ愛好会 作成者：岩永 一鷹
役割分担と所要期間の設定
作業No. | WBS | 作業形態 | 所要期間 （週） | 責任者 作業量 | 支援者 作業量 | 見積作業量 （週）
F3 | 会員登録機能実装 | 可変 | 1 | 岩永 0.7 | 石川 0.1 | 1
谷 0.1
西山 0.1
F4 | 会員情報変更機能 実装 | 可変 | 1 | 岩永 0.7 | 石川 0.1 | 1
谷 0.1
西山 0.1
F5 | カート機能実装 | 可変 | 1 | 花岡 0.7 | 石川 0.1 | 1
谷 0.1
西山 0.1
F6 | 購入履歴確認機能 実装 | 可変 | 1 | 石川 0.7 | 岩永 0.1 | 1
谷 0.1
花岡 0.1
F7 | ログイン機能実装 | 可変 | 1 | 西山 0.7 | 岩永 0.1 | 1
谷 0.1
花岡 0.1
F8 | ログアウト機能実装 | 可変 | 1 | 西山 0.7 | 岩永 0.1 | 1
谷 0.1
花岡 0.1
G1 | テスト仕様書作成 | 固定 | 1 | 西山 0.8 | 岩永 0.1 | 1
谷 0.1
H1 | ストーリーシート作成 | 固定 | 1.5 | 石川 1.0 | 岩永 0.1 | 1.5
西山 0.4
H2 | スライドショー作成 | 固定 | 1.5 | 石川 1.0 | 岩永 0.1 | 1.5
西山0.4